## Foglio1
WBS ID | Nome attività | Inizio | Fine | Costo
| SmartCargo 1° Release | 2023-10-16 | 2024-01-16 | 9462.5
1 | Requirements Analysis Document | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 2175
1.1 | Requirements Elicitation | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 1350
1.1.1 | Introduzione e Sistema Corrente | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 150
1.1.1.1 | Scopo del sistema | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 12.5
1.1.1.2 | Ambito del sistema | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 12.5
1.1.1.3 | Obiettivi e criteri di successo | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 12.5
1.1.1.4 | Definizione, acronimi e abbreviazioni | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 12.5
1.1.1.5 | Riferimenti | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 12.5
1.1.1.6 | Organizzazione documento | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 12.5
1.1.1.7 | Sistema corrente | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 75
1.1.1.7.1 | Descrizione sistema corrente | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 37.5
1.1.1.7.2 | Scenari AS-is | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 37.5
1.1.2 | Sistema proposto | 2023-11-15 | 2023-11-19 | 750
1.1.2.1 | Panoramica-Definizione attori del sistema | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 150
1.1.2.2 | Requisiti funzionali | 2023-11-16 | 2023-11-18 | 450
1.1.2.3 | Requisiti non funzionali | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 150
1.1.3 | Modello di Sistema | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 450
1.1.3.1 | User Story | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 150
1.1.3.2 | Scenari | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 150
1.1.3.3 | Use cases | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 150
1.2 | Requirements Analysis | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 775
1.2.1 | Modello ad oggetti | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 300
1.2.1.1 | Tabella degli oggetti | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 150
1.2.1.2 | Class diagram | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 150
1.2.2 | Modello dinamico | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 250
1.2.2.1 | Sequence diagram | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 150
1.2.2.2 | Activity diagram | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 50
1.2.2.3 | Statechart diagram | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 50
1.2.3 | Navigational Path e Mock-up | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 225
1.2.3.1 | Navigational path | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 15
1.2.3.2 | Mock-up | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 200
1.2.3.3 | Glossario | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 10
1.3 | Revisione RAD | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 50
2 | System design | 2023-11-28 | 2023-12-09 | 987.5
2.1 | Introduzione e Architettura Software corrente | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 150
2.1.1 | Scopo del sistema | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 5
2.1.2 | Design goals | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 125
2.1.3 | Definizione, Acronimi e Abbreviazioni | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2.5
2.1.4 | Riferimenti | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2.5
2.1.5 | Panoramica | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2.5
2.1.6 | Architettura Software corrente | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 12.5
2.2 | Architettura Software proposta | 2023-11-29 | 2023-12-03 | 637.5
2.2.1 | Panoramica e Decomposizione in sotto-sistemi | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 150
2.2.2 | Mappatura Hardware e Software | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 37.5
2.2.3 | Gestione dei dati persistenti | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 300
2.2.4 | Controllo del Sistema | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 75
2.2.5 | Condizioni limite | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 75
2.3 | Servizi dei sottosistemi | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 150
2.4 | Revisione SDD | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 50
3 | System test design | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 300
3.1 | Test case specification | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 150
3.2 | Test Case con Category Partition | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 150
4 | Consegna intermedia | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0
5 | Object design | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 750
5.1 | Introduzione e Design Patterns | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 25
5.1.1 | Object Design Trade off | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 5
5.1.2 | Interface Documentation GuideLines | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 5
5.1.3 | Definizione, Acronimi e Abbreviazioni | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 5
5.1.4 | Riferimenti | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 5
5.1.5 | Design Pattern | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 5
5.2 | Package | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 200
5.2.1 | Front-end | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 100
5.2.2 | Back-end | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 100
5.3 | Class Interface e Class Diagram | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 450
5.4 | Revisione ODD | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 75
6 | Development | 2023-12-21 | 2024-01-13 | 3000
6.1 | Implementazione database | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 450
6.2 | Implementazione backend | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 900
6.3 | Implementazione algoritmo ML | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 300
6.4 | Implementazione frontend | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 600
6.5 | Manuale utente e installazione | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 150
6.6 | Implementazione classi di testing | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 600
7 | Testing | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 450
7.1 | Esecuzione test di unità, integrazione e sistema | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 150
7.2 | Test incident report | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 150
7.3 | Test summary Report | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 150
8 | Meeting settimanale | 2023-10-16 | 2024-01-15 | 1800
8.1 | Meeting settimanale 1 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 150
8.2 | Meeting settimanale 2 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 150
8.3 | Meeting settimanale 3 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 150
8.4 | Meeting settimanale 4 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 150
8.5 | Meeting settimanale 5 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 150
8.6 | Meeting settimanale 6 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 150
8.7 | Meeting settimanale 7 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 150
8.8 | Meeting settimanale 8 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 150
8.9 | Meeting settimanale 9 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 150
8.10 | Meeting settimanale 10 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 150
9 | Consegna finale | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0