## Sheet1
WBS | Nome attività | Durata | Lavoro | Inizio | Fine | Predecessori
| SmartCargo 1° Release | 94.5d | 378.5h | 2023-10-16 | 2024-01-16
1 | Requirements Analysis Document | 33.5d | 87h | 2023-11-14 | 2023-12-07
1.1 | Requirements Elicitation | 9d | 54h | 2023-11-14 | 2023-11-22
1.1.1 | Introduzione e Sistema Corrente | 1d | 6h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.1.1 | Scopo del sistema | 1d | .5h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.1.2 | Ambito del sistema | 1d | .5h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.1.3 | Obiettivi e criteri di successo | 1d | .5h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.1.4 | Definizione, acronimi e abbreviazioni | 1d | .5h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.1.5 | Riferimenti | 1d | .5h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.1.6 | Organizzazione documento | 1d | .5h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.1.7 | Sistema corrente | 1d | 3h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.1.7.1 | Descrizione sistema corrente | 1d | 1.5h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.1.7.2 | Scenari AS-is | 1d | 1.5h | 2023-11-14 | 2023-11-14
1.1.2 | Sistema proposto | 5d | 30h | 2023-11-15 | 2023-11-19 | 10
1.1.2.1 | Panoramica-Definizione attori del sistema | 1d | 6h | 2023-11-15 | 2023-11-15
1.1.2.2 | Requisiti funzionali | 3d | 18h | 2023-11-16 | 2023-11-18 | 14
1.1.2.3 | Requisiti non funzionali | 1d | 6h | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 15
1.1.3 | Modello di Sistema | 3d | 18h | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 13
1.1.3.1 | User Story | 1d | 6h | 2023-11-20 | 2023-11-20
1.1.3.2 | Scenari | 1d | 6h | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 18
1.1.3.3 | Use cases | 1d | 6h | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 19
1.2 | Requirements Analysis | 15.5d | 31h | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 2
1.2.1 | Modello ad oggetti | 2d | 12h | 2023-11-22 | 2023-11-24
1.2.1.1 | Tabella degli oggetti | 2d | 6h | 2023-11-22 | 2023-11-24
1.2.1.2 | Class diagram | 2d | 6h | 2023-11-22 | 2023-11-24
1.2.2 | Modello dinamico | 3d | 10h | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 22
1.2.2.1 | Sequence diagram | 2d | 6h | 2023-11-24 | 2023-11-26
1.2.2.2 | Activity diagram | 1d | 2h | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 26
1.2.2.3 | Statechart diagram | 1d | 2h | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 26
1.2.3 | Navigational Path e Mock-up | 2d | 9h | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 25
1.2.3.1 | Navigational path | 1d | .6h | 2023-12-05 | 2023-12-05
1.2.3.2 | Mock-up | 2d | 8h | 2023-12-05 | 2023-12-06
1.2.3.3 | Glossario | 1d | .4h | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 30
1.3 | Revisione RAD | 1d | 2h | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2;21;30;31;32
2 | System design | 12d | 39.5h | 2023-11-28 | 2023-12-09 | 25FS+1 day
2.1 | Introduzione e Architettura Software corrente | 1d | 6h | 2023-11-28 | 2023-11-28
2.1.1 | Scopo del sistema | 1d | .2h | 2023-11-28 | 2023-11-28
2.1.2 | Design goals | 1d | 5h | 2023-11-28 | 2023-11-28
2.1.3 | Definizione, Acronimi e Abbreviazioni | 1d | .1h | 2023-11-28 | 2023-11-28
2.1.4 | Riferimenti | 1d | .1h | 2023-11-28 | 2023-11-28
2.1.5 | Panoramica | 1d | .1h | 2023-11-28 | 2023-11-28
2.1.6 | Architettura Software corrente | 1d | .5h | 2023-11-28 | 2023-11-28
2.2 | Architettura Software proposta | 5d | 25.5h | 2023-11-29 | 2023-12-03 | 35;41
2.2.1 | Panoramica e Decomposizione in sotto-sistemi | 1d | 6h | 2023-11-29 | 2023-11-29
2.2.2 | Mappatura Hardware e Software | 1d | 1.5h | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 43
2.2.3 | Gestione dei dati persistenti | 2d | 12h | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 44
2.2.4 | Controllo del Sistema | 1d | 3h | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 45
2.2.5 | Condizioni limite | 1d | 3h | 2023-12-03 | 2023-12-03
2.3 | Servizi dei sottosistemi | 1d | 6h | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 42
2.4 | Revisione SDD | 1d | 2h | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 35;42;48FS+4 days;41
3 | System test design | 2d | 12h | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 34FS+2 days
3.1 | Test case specification | 1d | 6h | 2023-12-11 | 2023-12-11
3.2 | Test Case con Category Partition | 1d | 6h | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 51
4 | Consegna intermedia | 0d | 0h | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 1;34;50
5 | Object design | 7d | 30h | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 53FS+2 days
5.1 | Introduzione e Design Patterns | 1d | 1h | 2023-12-15 | 2023-12-15
5.1.1 | Object Design Trade off | 1d | .2h | 2023-12-15 | 2023-12-15
5.1.2 | Interface Documentation GuideLines | 1d | .2h | 2023-12-15 | 2023-12-15
5.1.3 | Definizione, Acronimi e Abbreviazioni | 1d | .2h | 2023-12-15 | 2023-12-15
5.1.4 | Riferimenti | 1d | .2h | 2023-12-15 | 2023-12-15
5.1.5 | Design Pattern | 1d | .2h | 2023-12-15 | 2023-12-15
5.2 | Package | 2d | 8h | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 55
5.2.1 | Front-end | 2d | 4h | 2023-12-16 | 2023-12-17
5.2.2 | Back-end | 1d | 4h | 2023-12-16 | 2023-12-16
5.3 | Class Interface e Class Diagram | 3d | 18h | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 61
5.4 | Revisione ODD | 1d | 3h | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 55;61;64;60
6 | Development | 20d | 120h | 2023-12-21 | 2024-01-13 | 54
6.1 | Implementazione database | 3d | 18h | 2023-12-21 | 2023-12-26
6.2 | Implementazione backend | 12d | 36h | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 67
6.3 | Implementazione algoritmo ML | 12d | 12h | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 67
6.4 | Implementazione frontend | 12d | 24h | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 67
6.5 | Manuale utente e installazione | 1d | 6h | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 70
6.6 | Implementazione classi di testing | 4d | 24h | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 71
7 | Testing | 3d | 18h | 2024-01-14 | 2024-01-16
7.1 | Esecuzione test di unità, integrazione e sistema | 1d | 6h | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 72
7.2 | Test incident report | 1d | 6h | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 74
7.3 | Test summary Report | 1d | 6h | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 75
8 | Meeting settimanale | 92.5d | 72h | 2023-10-16 | 2024-01-15
8.1 | Meeting settimanale 1 | 1d | 6h | 2023-10-16 | 2023-10-16
8.2 | Meeting settimanale 2 | 1d | 6h | 2023-10-23 | 2023-10-23
8.3 | Meeting settimanale 3 | 1d | 6h | 2023-10-30 | 2023-10-30
8.4 | Meeting settimanale 4 | 1d | 6h | 2023-11-06 | 2023-11-06
8.5 | Meeting settimanale 5 | 1d | 6h | 2023-11-13 | 2023-11-13
8.6 | Meeting settimanale 6 | 1d | 6h | 2023-11-20 | 2023-11-20
8.7 | Meeting settimanale 7 | 1d | 6h | 2023-11-27 | 2023-11-27
8.8 | Meeting settimanale 8 | 1d | 6h | 2023-12-04 | 2023-12-04
8.9 | Meeting settimanale 9 | 1d | 6h | 2023-12-11 | 2023-12-11
8.10 | Meeting settimanale 10 | 1d | 6h | 2023-12-18 | 2023-12-18
9 | Consegna finale | 0d | 0h | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 76