## Legenda
Progetto C07: SmartCargo
RiskRegister V2.0
PM: Vincenzo Esposito, Nicola Tortora
Legenda
Probabilità
Bassa
Medio-Bassa
Media
Alta
Impatto
Limitato
Tollerabile
Grave
Catastrofico
Status
Non riscontrato
Aperto
Sotto controllo
Chiuso

## Tabella rischi
ID del Rischio | Rank | Data Individuazione del Rischio | Descrizione del Rischio | Categoria del Rischio | Causa di origine del Rischio | Triggers del Rischio | Piano di Prevenzione del Rischio | Piano di Contingenza del Rischio | Probabilità | Impatto | Status
R1 |  | 2023-10-16 | Insoddisfazione da parte del Top Manager | Organizzazione | Scarsa esperienza dei PM e poco approfondimento degli argomenti trattati a lezione | • Punti progettuali non conformi alle linee guida definite dal Top Manager • Poca qualità nei documenti manageriali | Approfondire lo studio degli argomenti trattati a lezione così da creare una documentazione adeguata e conforme alle linee guida del Top Manager. | Riorganizzare le attività producendo una documentazione che soddisfi le aspettative del Top Manager. |  |  | Chiuso
R2 |  | 2023-10-23 | Scarsa comunicazione | Comunicazione | Poca comunicazione da parte dei membri del team durante le attività progettuali | • Poco utilizzo degli strumenti di comunicazione utilizzati per il progetto • Indisponibilità dei PM/TM nei momenti di bisogno | Invogliare i TM ad utilizzare gli strumenti di comunicazione così da essere costantemente aggiornati. | Organizzare un meeting informale per individuare la causa della problematica. |  |  | Sotto controllo
R4 |  | 2023-10-25 | Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | Individuazione Requisiti | I TM hanno una scarsa conoscenza dello scope del progetto e i PM non forniscono le corrette informazioni riguardo il dominio applicativo | • Requisiti non completi o poco chiari • Richiesta di numerose modifiche ai requisiti • Necessità da parte dei TM di richiedere delucidazioni riguardo il dominio applicativo | Concordare meeting dedicato a chiarificare incomprensioni riguardo lo scope verificando le conoscenze acquisite fino a quel momento. | Potrebbe essere utile raccogliere ulteriori informazioni riguardo lo scope del sistema. |  |  | Chiuso
R8 |  | 2023-10-27 | Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto | Tool e Tecnologie | I TM non hanno approfindito in maniera adeguata le conoscenze dei framework da utilizzare | • Difficoltà nell'immaginare da parte dei TM il sistema finito mediante l'utilizzo di tecnologie innovative. | Fornire materiale/risorse per l'apprendimento delle tecnologie e incrementare la fase di training. | Effettuare sessioni di training aggiuntive per risolvere le problematiche riscontrate. |  |  | Sotto controllo
R3 |  | 2023-10-30 | Abbandono del progetto da parte di un TM o PM | Organizzazione | Problemi legati alla sfera personale o a problemi di salute psicofisica dell'individuo | • Il TM o il PM risulta essere poco presente durante i meeting, non fornendo feedback sul lavoro svolto • Il TM o il PM si isola o sembra demotivato/disinteressato al progetto • Il TM o il PM consegna materiale inadeguato e in ritardo | Dialogare in maniera chiara e sincera con i TM o tra PM, andando a creare un ambiente sano e sicuro. | Riorganizzare le attività, dividendo il lavoro ai membri restanti e comunicare al Top Manager la situazione attuale. |  |  | Chiuso
R6 |  | 2023-11-12 | Errori nella stima di un task richiesto per il progetto | Stime Progettuali | Scarsa esperienza dei PM | • Consegne non rispettate dai TM dovute all'elevato effort richiesto per il completamento di un task • Consegne rispettate ma al limite della scadenza | Monitorare attentamente l'avanzamento dei task chiedendo feedback ai TM e approfondire lo studio per evitare continui errori di stima. | Riorganizzare le stime aumentando l'effort richiesto dai team member al fine rientrare nelle consegne e senza trascurare la qualità. |  |  | Chiuso
R5 |  | 2023-11-20 | Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | Qualità | Inesperienza dei TM nel creare una documentazione relativa alla progettazione di un prodotto software | • Frequenti errori a causa della mancanza di conoscenze tecniche • Continue revisioni per imprecisioni e incompletezze • Poca comprensione dello scope del progetto | Spronare i TM a utilizzare le conoscenze apprese a lezione, ad essere critici sul loro operato e revisionare più volte la documentazione prima di consegnarla. | Nel caso di problematiche, far svolgere le attività in coppia al fine di avere un revisore che controlli la qualità dell'artefatto prodotto. |  |  | Sotto controllo
R10 |  | 2023-12-10 | Carichi di lavoro elevati e necessità di presentare consegne in tempi ristretti. | Organizzazione | Concomitanza delle consegne intermedie con prove intermedie, consegne, ecc., relative ad altri esami. | • Sovrapposizione di date per consegne intermedie e prove di altri esami. • Indisponibilità di risorse chiave del team nei periodi critici. | Assegnazione delle attività ai membri del team più scarichi. | Monitorare costantemente il carico di lavoro e, in caso di sovraccarico, riassegnare le attività in modo equo tra i membri del team, dando priorità a quelli con carichi più leggeri. |  |  | Chiuso
R11 |  | 2023-12-18 | Conflitti interpersonali tra alcuni membri del team. | Comunicazione | Stress dovuto alle consegne intermedie e alla poca comunicazione tra alcuni membri | • Avvenimento di discussioni accese tra alcumi membri del team | Sessioni di team building. Promuovere canali di comunicazione aperti e inclusivi, incoraggiando i membri del team a esprimere preoccupazioni o sentimenti di stress in modo proattivo. | Organizzare sessioni periodiche di comunicazione e team building per migliorare la comprensione reciproca e ridurre i conflitti interpersonali. |  |  | Chiuso
R7 |  | 2023-12-27 | Poca capacità nell'utilizzo di nuovi tool e tecnologie | Tool e Tecnologie | Poca esperienza con tecnologie non trattate in ambito universitario. | • Difficoltà nell'utilizzo dei tools progettuali • Non rispetto delle linee guida per l'utilizzo dei nuovi tool • Poca documentazione per l'utilizzo delle best practices delle tecnologie | Supportare i ragazzi nel processo realizzativo, utilizzando documentazione semplice e sintetica. | Potranno essere programmate riunioni con i PM in caso la problematica persista. |  |  | Sotto controllo
R12 |  | 2023-12-28 | Difficoltà approccio metodologia Agile | Organizzazione | Passaggio da un approccio tradizionale (Waterfall Ibrido) ad un tipo Agile (SCRUM) | • Maggiore autonomia ed indipendenza • Richiesta di maggiori responsabilità • Poca esperienza nell'organizzare il lavoro da svolgere | Continuare a guidarli nella fase iniziale e, una volta metabolizzato il funzionamento della metodologia, renderli autonomi. | Si potrebbero effettuare dei training specifici sulla nuova metodologia approcciata. |  |  | Sotto controllo
R9 |  |  | Richiesta di change request | Individuazione Requisiti | Il cliente non è soddisfatto delle funzionalità offerte del sistema | • Il cliente richiede modifiche in quanto ritiene che i requisiti individuati non sono conformi • L'implementazione di nuovi requisiti risulta essere necessaria | Partecipare alla consegna intermedia del progetto per evitare gravi errori documentali e implementativi alla consegna finale. | Negoziare con il Top Manager ed effettuare una rischedulazione delle stime per valutare l'impatto delle modifiche. |  |  | Non riscontrato

## Monitoraggio 16.10-29.10
Monitoraggio 16/10/2023 - 29/10/2023
ID del Rischio | Descrizione | Rango | Progresso | Probabilità | Impatto
R1 | Insoddisfazione da parte del Top Manager | 1 | Dal commencement del progetto, sono stati comunicati al Top Manager gli obiettivi, i requisiti e i progressi relativi ai Team Manager. | Alta | Grave
R2 | Scarsa comunicazione | 2 | Per assicurare un'adeguata coordinazione tra tutti i partecipanti, si è scelto di impiegare Discord come mezzo di comunicazione ufficiale e WhatsApp per quello informale. | Alta | Grave
R4 | Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | 3 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere esperienza nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito. Inoltre, è stato riservato uno spazio alla fine per eventuali chiarimenti aggiuntivi. | Alta | Grave
R8 | Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto | 4 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere skills adeguate nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito | Bassa | Catastrofico

## Probabilità-Impatto 16.10-29.10
Matrice probabilità impatto: Monitoraggio 16/10/2023 - 29/10/2023
Probabilità/Impatto | Limitato | Tollerabile | Grave | Catastrofico
Alta |  |  | • (Risk 1) Insoddisfazione da parte del Top Manager. • (Risk 2) Scarsa comunicazione. • (Risk 4) Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema.
Media
Media-Bassa
Bassa |  |  |  | • (Risk 8): Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto

## Monitoraggio 30.10-12.11
Monitoraggio 30/10/2023 - 12/11/2023
ID del Rischio | Descrizione | Rango Settimana 16/10 - 29/10 | Rango | Progresso | Probabilità | Impatto
R3 | Abbandono del progetto da parte di un TM o PM | N.A. | 1 | Abbiamo proseguito nell'incoraggiare i membri del team, spingendoli a dare il massimo e riconoscendo i loro progressi. | Alta | Catastrofico
R6 | Errori nella stima di un task richiesto per il progetto | N.A. | 2 | L'attività dei Team Member (membri del team) viene attentamente monitorata dai Project Manager (responsabili di progetto), con l'obiettivo di assicurare che le previsioni temporali riflettano con precisione lo sforzo effettivo richiesto per la specifica attività. | Media | Grave
R2 | Scarsa comunicazione | 2 | 3 | Verificato: Abbiamo ribadito ai Team Member che la comunicazione è un elemento fondamentale per la valutazione. Li abbiamo incoraggiati a partecipare attivamente sul canale ufficiale di Discord anziché utilizzare solo chat private, al fine di garantire che tutti i membri siano informati e che ci sia una tracciabilità completa delle comunicazioni. Inoltre, li abbiamo motivati a interagire tra di loro per massimizzare l'efficacia nel completare le attività. | Alta | Grave
R4 | Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | 3 | 4 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere esperienza nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito. Inoltre, è stato riservato uno spazio alla fine per eventuali chiarimenti aggiuntivi. | Alta | Grave
R8 | Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto | 4 | 5 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere skills adeguate nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito | Bassa | Catastrofico
R1 | Insoddisfazione da parte del Top Manager | 1 | 6 | Dal commencement del progetto, sono stati comunicati al Top Manager gli obiettivi, i requisiti e i progressi relativi ai Team Manager. | Media | Catastrofico

## Probabilità-Impatto 30.10-12.11
Matrice probabilità impatto: Monitoraggio 16/10/2023 - 29/10/2023
Probabilità/Impatto | Limitato | Tollerabile | Grave | Catastrofico
Alta |  |  | • (Risk 2) Scarsa comunicazione. • (Risk 4) Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema. | • (Risk 3) Abbandono del progetto da parte di un TM o PM.
Media |  |  | • (Risk 6) Errori nella stima di un task richiesto per il progetto | • (Risk 1) Insoddisfazione da parte del Top Manager.
Media-Bassa
Bassa |  |  |  | • (Risk 8): Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto

## Monitoraggio 13.11-26.11
Monitoraggio 13/11/2023 - 26/11/2023
ID del Rischio | Descrizione | Rango Settimana 16/10 - 29/10 | Rango Settimana 30/10 - 12/11 | Rango | Progresso | Probabilità | Impatto
R3 | Abbandono del progetto da parte di un TM o PM | N.A. | 1 | 1 | Abbiamo proseguito nell'incoraggiare i membri del team, spingendoli a dare il massimo e riconoscendo i loro progressi. | Alta | Catastrofico
R5 | Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | N.A. | N.A. | 2 | Verificato: Dopo la verifica, è emerso che alcuni artefatti presentavano imprecisioni che hanno reso necessari ulteriori processi di revisione. È stato ribadito ai membri del team quanto sia cruciale produrre artefatti di elevata qualità, sia in termini di tempistiche che di valutazione. | Alta | Grave
R6 | Errori nella stima di un task richiesto per il progetto | N.A. | 2 | 3 | L'attività dei Team Member (membri del team) viene attentamente monitorata dai Project Manager (responsabili di progetto), con l'obiettivo di assicurare che le previsioni temporali riflettano con precisione lo sforzo effettivo richiesto per la specifica attività. | Media | Grave
R2 | Scarsa comunicazione | 2 | 3 | 4 | Verificato: Abbiamo ribadito ai Team Member che la comunicazione è un elemento fondamentale per la valutazione. Li abbiamo incoraggiati a partecipare attivamente sul canale ufficiale di Discord anziché utilizzare solo chat private, al fine di garantire che tutti i membri siano informati e che ci sia una tracciabilità completa delle comunicazioni. Inoltre, li abbiamo motivati a interagire tra di loro per massimizzare l'efficacia nel completare le attività. | Alta | Grave
R4 | Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | 3 | 4 | 5 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere esperienza nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito. Inoltre, è stato riservato uno spazio alla fine per eventuali chiarimenti aggiuntivi. | Media | Grave
R8 | Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto | 4 | 5 | 6 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere skills adeguate nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito | Bassa | Catastrofico
R1 | Insoddisfazione da parte del Top Manager | 1 | 6 | 7 | Dal commencement del progetto, sono stati comunicati al Top Manager gli obiettivi, i requisiti e i progressi relativi ai Team Manager. | Media | Catastrofico

## Probabilità-Impatto 13.11-26.11
Matrice probabilità impatto: Monitoraggio 16/10/2023 - 29/10/2023
Probabilità/Impatto | Limitato | Tollerabile | Grave | Catastrofico
Alta |  |  | • (Risk 2) Scarsa comunicazione. • (Risk 5) Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | • (Risk 3) Abbandono del progetto da parte di un TM o PM.
Media |  |  | • (Risk 6) Errori nella stima di un task richiesto per il progetto. • (Risk 4) Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | • (Risk 1) Insoddisfazione da parte del Top Manager.
Media-Bassa
Bassa |  |  |  | • (Risk 8): Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto

## Monitoraggio 27.11-10.12
Monitoraggio 27/11/2023 - 10/12/2023
ID del Rischio | Descrizione | Rango Settimana 16/10 - 29/10 | Rango Settimana 30/10 - 12/11 | Rango Settimana 13/11 - 26/11 | Rango | Progresso | Probabilità | Impatto
R10 | Carichi di lavoro elevati e necessità di presentare consegne in tempi ristretti. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 | Abbiamo proseguito nell'incoraggiare i membri del team, spingendoli a dare il massimo e riconoscendo i loro progressi. | Alta | Catastrofico
R2 | Scarsa comunicazione | 2 | 3 | 4 | 2 | Abbiamo persistito nell'incoraggiare i membri del team a utilizzare i canali ufficiali e ad essere attivi, proponendo idee che possano contribuire al progresso del progetto. | Alta | Grave
R5 | Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | N.A. | N.A. | 2 | 3 | Verificato: Dopo la verifica, è emerso che alcuni artefatti presentavano imprecisioni che hanno reso necessari ulteriori processi di revisione. È stato ribadito ai membri del team quanto sia cruciale produrre artefatti di elevata qualità, sia in termini di tempistiche che di valutazione. | Alta | Grave
R6 | Errori nella stima di un task richiesto per il progetto | N.A. | 2 | 3 | 4 | L'attività dei Team Member (membri del team) viene attentamente monitorata dai Project Manager (responsabili di progetto), con l'obiettivo di assicurare che le previsioni temporali riflettano con precisione lo sforzo effettivo richiesto per la specifica attività. | Media | Grave
R3 | Abbandono del progetto da parte di un TM o PM | N.A. | 1 | 1 | 5 | Abbiamo proseguito nell'incoraggiare i membri del team, spingendoli a dare il massimo e riconoscendo i loro progressi. | Media | Catastrofico
R4 | Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | 3 | 4 | 5 | 6 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere esperienza nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito. Inoltre, è stato riservato uno spazio alla fine per eventuali chiarimenti aggiuntivi. | Media | Grave
R8 | Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto | 4 | 5 | 6 | 7 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere skills adeguate nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito | Bassa | Catastrofico
R1 | Insoddisfazione da parte del Top Manager | 1 | 6 | 7 | 8 | Dal commencement del progetto, sono stati comunicati al Top Manager gli obiettivi, i requisiti e i progressi relativi ai Team Manager. | Media | Catastrofico

## Probabilità-Impatto 27.11-10.12
Matrice probabilità impatto: Monitoraggio 16/10/2023 - 29/10/2023
Probabilità/Impatto | Limitato | Tollerabile | Grave | Catastrofico
Alta |  |  | • (Risk 2) Scarsa comunicazione. • (Risk 5) Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | • (Risk 10) Carichi di lavoro elevati e necessità di presentare consegne in tempi ristretti.
Media |  |  | • (Risk 6) Errori nella stima di un task richiesto per il progetto. • (Risk 4) Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | • (Risk 1) Insoddisfazione da parte del Top Manager. • (Risk 3) Abbandono del progetto da parte di un TM o PM.
Media-Bassa
Bassa |  |  |  | • (Risk 8): Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto

## Monitoraggio 11.12-24.12
Monitoraggio 10/12/2023 - 24/12/2023
ID del Rischio | Descrizione | Rango Settimana 16/10 - 29/10 | Rango Settimana 30/10 - 12/11 | Rango Settimana 13/11 - 26/11 | Rango Settimana 27/11 - 10/12 | Rango | Progresso | Probabilità | Impatto
R11 | Conflitti interpersonali tra alcuni membri del team. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 | Verificato: Abbiamo ascoltato le problematiche emerse e abbiamo mitogato la situazione continuando a motivare i ragazzi facendo sentire ognuno importante. | Alta | Catastrofico
R10 | Carichi di lavoro elevati e necessità di presentare consegne in tempi ristretti. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 | Abbiamo proseguito nell'incoraggiare i membri del team, spingendoli a dare il massimo e riconoscendo i loro progressi. | Alta | Catastrofico
R2 | Scarsa comunicazione | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Abbiamo persistito nell'incoraggiare i membri del team a utilizzare i canali ufficiali e ad essere attivi, proponendo idee che possano contribuire al progresso del progetto. | Alta | Grave
R5 | Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | N.A. | N.A. | 2 | 2 | 4 | In seguito alle ultime modifiche, si è notato un miglioramento nella qualità degli artefatti. È indispensabile perseguire ulteriori miglioramenti per raggiungere il livello di qualità richiesto. | Alta | Grave
R6 | Errori nella stima di un task richiesto per il progetto | N.A. | 2 | 3 | 3 | 5 | L'attività dei Team Member (membri del team) viene attentamente monitorata dai Project Manager (responsabili di progetto), con l'obiettivo di assicurare che le previsioni temporali riflettano con precisione lo sforzo effettivo richiesto per la specifica attività. | Media | Grave
R3 | Abbandono del progetto da parte di un TM o PM | N.A. | 1 | 1 | 1 | 6 | Abbiamo proseguito nell'incoraggiare i membri del team, spingendoli a dare il massimo e riconoscendo i loro progressi. | Media | Catastrofico
R4 | Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere esperienza nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito. Inoltre, è stato riservato uno spazio alla fine per eventuali chiarimenti aggiuntivi. | Media | Grave
R8 | Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere skills adeguate nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito | Bassa | Catastrofico
R1 | Insoddisfazione da parte del Top Manager | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | Dal commencement del progetto, sono stati comunicati al Top Manager gli obiettivi, i requisiti e i progressi relativi ai Team Manager. | Media | Catastrofico

## Probabilità-Impatto 11.12-24.12
Matrice probabilità impatto: Monitoraggio 16/10/2023 - 29/10/2023
Probabilità/Impatto | Limitato | Tollerabile | Grave | Catastrofico
Alta |  |  | • (Risk 2) Scarsa comunicazione. • (Risk 5) Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | • (Risk 10) Carichi di lavoro elevati e necessità di presentare consegne in tempi ristretti. • (Risk 11) Conflitti interpersonali tra alcuni membri del team.
Media |  |  | • (Risk 6) Errori nella stima di un task richiesto per il progetto. • (Risk 4) Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | • (Risk 1) Insoddisfazione da parte del Top Manager. • (Risk 3) Abbandono del progetto da parte di un TM o PM.
Media-Bassa
Bassa |  |  |  | • (Risk 8): Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto

## Monitoraggio 24.12-31.12
Monitoraggio 10/12/2023 - 24/12/2023
ID del Rischio | Descrizione | Rango Settimana 16/10 - 29/10 | Rango Settimana 30/10 - 12/11 | Rango Settimana 13/11 - 26/11 | Rango Settimana 27/11 - 10/12 | Rango Settimana 11/12 - 24/12 | Rango | Progresso | Probabilità | Impatto
R12 | Difficoltà approccio metodologia Agile | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 | Verificato: I membri del team hanno riscontrato difficoltà nell'autogestirsi con l'approccio adottato, specialmente considerando l'avvio coincidente con le festività natalizie, che ha causato alcune tempistiche più prolungate del previsto. Abbiamo incoraggiato la loro assunzione di maggiore responsabilità, riconoscendo l'importanza fondamentale del loro contributo allo sviluppo del progetto. | Alta | Catastrofico
R7 | Poca capacità nell'utilizzo di nuovi tool e tecnologie | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 | Verificato: Constatato che i ragazzi hanno sottovalutato l'impiego delle tecnologie designate per l'implementazione, è stato necessario guidarli e istruirli mediante incontri sul corretto utilizzo degli strumenti e delle tecnologie specifici. | Alta | Catastrofico
R10 | Carichi di lavoro elevati e necessità di presentare consegne in tempi ristretti. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 | 3 | Abbiamo proseguito nell'incoraggiare i membri del team, spingendoli a dare il massimo e riconoscendo i loro progressi. | Alta | Catastrofico
R2 | Scarsa comunicazione | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Abbiamo persistito nell'incoraggiare i membri del team a utilizzare i canali ufficiali e ad essere attivi, proponendo idee che possano contribuire al progresso del progetto. | Alta | Grave
R11 | Conflitti interpersonali tra alcuni membri del team. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 | 5 | In seguito alle ultime sessioni di Team Building, si è notato un miglioramento nella qualità dei rapporti e sostegno tra i TM. | Alta | Catastrofico
R5 | Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | N.A. | N.A. | 2 | 2 | 4 | 7 | In seguito alle ultime modifiche, si è notato un miglioramento nella qualità degli artefatti. È indispensabile perseguire ulteriori miglioramenti per raggiungere il livello di qualità richiesto. | Alta | Grave
R6 | Errori nella stima di un task richiesto per il progetto | N.A. | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | L'attività dei Team Member (membri del team) viene attentamente monitorata dai Project Manager (responsabili di progetto), con l'obiettivo di assicurare che le previsioni temporali riflettano con precisione lo sforzo effettivo richiesto per la specifica attività. | Media | Grave
R3 | Abbandono del progetto da parte di un TM o PM | N.A. | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | Abbiamo proseguito nell'incoraggiare i membri del team, spingendoli a dare il massimo e riconoscendo i loro progressi. | Media | Catastrofico
R4 | Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere esperienza nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito. Inoltre, è stato riservato uno spazio alla fine per eventuali chiarimenti aggiuntivi. | Media | Grave
R8 | Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | Non tutti i membri del team potrebbero possedere skills adeguate nell'ambito del progetto. Per tale ragione, durante i meeting iniziali, sono state rivolte domande ai membri del team al fine di valutare le loro competenze in merito | Bassa | Catastrofico
R1 | Insoddisfazione da parte del Top Manager | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | Dal commencement del progetto, sono stati comunicati al Top Manager gli obiettivi, i requisiti e i progressi relativi ai Team Manager. | Media | Catastrofico

## Probabilità-Impatto 24.12-31.12
Matrice probabilità impatto: Monitoraggio 16/10/2023 - 29/10/2023
Probabilità/Impatto | Limitato | Tollerabile | Grave | Catastrofico
Alta |  |  | • (Risk 2) Scarsa comunicazione. • (Risk 5) Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | • (Risk 10) Carichi di lavoro elevati e necessità di presentare consegne in tempi ristretti. • (Risk 11) Conflitti interpersonali tra alcuni membri del team. • (Risk 12) Difficoltà approccio metodologia Agile. • (Risk 7) Poca capacità nell'utilizzo di nuovi tool e tecnologie
Media |  |  | • (Risk 6) Errori nella stima di un task richiesto per il progetto. • (Risk 4) Scarsa comprensione dello scope e requisiti del sistema | • (Risk 1) Insoddisfazione da parte del Top Manager. • (Risk 3) Abbandono del progetto da parte di un TM o PM.
Media-Bassa
Bassa |  |  |  | • (Risk 8): Skills non adeguate per lo sviluppo del progetto

## Monitoraggio 01.01-14.01
Monitoraggio 01/01/2024 - 14/01/2024
ID del Rischio | Descrizione | Rango Settimana 16/10 - 29/10 | Rango Settimana 30/10 - 12/11 | Rango Settimana 13/11 - 26/11 | Rango Settimana 27/11 - 10/12 | Rango Settimana 12/10 - 24/12 | Rango Settimana 24/12 - 31/12 | Rango | Progresso | Probabilità | Impatto
R10 | Carichi di lavoro elevati e necessità di presentare consegne in tempi ristretti. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 | 3 | 1 | Abbiamo proseguito nell'incoraggiare i membri del team, spingendoli a dare il massimo e riconoscendo i loro progressi. | Alta | Catastrofico
R5 | Artefatti di scarsa qualità per inesperienza | N.A. | N.A. | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | In seguito alle ultime modifiche, si è notato un miglioramento nella qualità degli artefatti. È indispensabile perseguire ulteriori miglioramenti per raggiungere il livello di qualità richiesto. | Alta | Grave
R6 | Errori nella stima di un task richiesto per il progetto | N.A. | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | L'attività dei Team Member (membri del team) viene attentamente monitorata dai Project Manager (responsabili di progetto), con l'obiettivo di assicurare che le previsioni temporali riflettano con precisione lo sforzo effettivo richiesto per la specifica attività. | Media | Grave
R1 | Insoddisfazione da parte del Top Manager | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 3 | Dal commencement del progetto, sono stati comunicati al Top Manager gli obiettivi, i requisiti e i progressi relativi ai Team Manager. | Media | Grave

## Probabilità-Impatto 01.01-14.01
Matrice probabilità impatto: Monitoraggio 16/10/2023 - 29/10/2023
Probabilità/Impatto | Limitato | Tollerabile | Grave | Catastrofico
Alta |  |  | • (Risk 5) Artefatti di scarsa qualità per inesperienza. | • (Risk 10) Carichi di lavoro elevati e necessità di presentare consegne in tempi ristretti.
Media |  |  | • (Risk 6) Errori nella stima di un task richiesto per il progetto. • (Risk 1) Insoddisfazione da parte del Top Manager.
Media-Bassa
Bassa