## Info
Legenda
R - Responsible | Le persone responsabili dell'esecuzione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi. È chi deve completare il compito o prendere decisioni sulle attività assegnate.
A - Accountable | Questa persona è responsabile per l'esito del lavoro. È coinvolta nella decisione e nell'approvazione delle attività, ma non necessariamente esegue fisicamente il lavoro. (unica per work package)
C - Consulted | Le persone che devono essere consultate e forniscono input o informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'attività. Possono essere esperti o portatori di conoscenza che forniscono feedback.
I - Informed | Le persone che vengono informate sui risultati delle attività o decisioni, ma che non sono direttamente coinvolte nell'esecuzione o nella presa di decisioni.

## Table
WBS ID | Nome attività | Stakeholder
| SmartCargo | Consiglio di Amministrazione Porto | Filomena Ferrucci | Vincenzo Esposito | Nicola Tortora | Francesco Ambrosio | Amedeo Napolitano | Mariapia Sorrentino | Paolo Murino | Roksana Duda | Andreea Crintea Oprisescu
1 | Requirements Analysis Document | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
1.1 | Requirements Elicitation | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R/A | R | R
1.1.1 | Introduzione e Sistema Corrente | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R/A | R | R
1.1.1.1 | Scopo del sistema | I | C | C/I | C/I | R | I | I | I | I | I
1.1.1.2 | Ambito del sistema | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | I | R
1.1.1.3 | Obiettivi e criteri di successo | I | C | C/I | C/I | I | R | I | I | I | I
1.1.1.4 | Definizione, acronimi e abbreviazioni | I | C | C/I | C/I | I | I | I | R | I | I
1.1.1.5 | Riferimenti | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | R | I
1.1.1.6 | Organizzazione documento | I | C | C/I | C/I | I | I | R | I | I | I
1.1.1.7 | Sistema corrente | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R/A | R | R
1.1.1.7.1 | Descrizione sistema corrente | I | C | C/I | C/I | I | R | R | I | I | R
1.1.1.7.2 | Scenari AS-is | I | C | C/I | C/I | R | I | I | R | R | I
1.1.2 | Sistema proposto | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R/A | R | R
1.1.2.1 | Panoramica-Definizione attori del sistema | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
1.1.2.2 | Requisiti funzionali | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
1.1.2.3 | Requisiti non funzionali | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
1.1.3 | Modello di Sistema | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R/A | R | R
1.1.3.1 | User Story | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
1.1.3.2 | Scenari | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
1.1.3.3 | Use cases | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
1.2 | Requirements Analysis | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R/A | R | R
1.2.1 | Modello ad oggetti | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R/A | R | R
1.2.1.1 | Tabella degli oggetti | I | C | C/I | C/I | I | R | I | I | R | R
1.2.1.2 | Class diagram | I | C | C/I | C/I | R | I | R | R | I | I
1.2.2 | Modello dinamico | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R/A | R | R
1.2.2.1 | Sequence diagram | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
1.2.2.2 | Activity diagram | I | C | C/I | C/I | R | R | I | I | I | I
1.2.2.3 | Statechart diagram | I | C | C/I | C/I | I | I | R | R | R | R
1.2.3 | Navigational Path e Mock-up | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R/A | R | R
1.2.3.1 | Navigational path | I | C | C/I | C/I | I | I | I | R | R | I
1.2.3.2 | Mock-up | I | C | C/I | C/I | R | R | R | I | I | R
1.2.3.3 | Glossario | I | C | C/I | C/I | I | I | I | R | R | I
1.3 | Revisione RAD | I | C | C/I | C/I | I | I | I | R/A | R | I
2 | System design | I | C | C/I | C/I | R | R | R/A | R | R | R
2.1 | Introduzione e Architettura Software corrente | I | C | C/I | C/I | R | R | R/A | R | R | R
2.1.1 | Scopo del sistema | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | I | R
2.1.2 | Design goals | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | I
2.1.3 | Definizione, Acronimi e Abbreviazioni | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | I | R
2.1.4 | Riferimenti | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | I | R
2.1.5 | Panoramica | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | R | I
2.1.6 | Architettura Software corrente | I | C | C/I | C/I | R | I | I | I | I | I
2.2 | Architettura Software proposta | I | C | C/I | C/I | R | R | R/A | R | R | R
2.2.1 | Panoramica e Decomposizione in sotto-sistemi | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
2.2.2 | Mappatura Hardware e Software | I | C | C/I | C/I | R | R | I | I | R | I
2.2.3 | Gestione dei dati persistenti | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
2.2.4 | Controllo del Sistema | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
2.2.5 | Condizioni limite | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
2.3 | Servizi dei sottosistemi | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
2.4 | Revisione SDD | I | C | C/I | C/I | I | I | R/A | I | I | R
3 | System test design | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R/A | R
3.1 | Test case specification | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
3.2 | Test Case con Category Partition | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
4 | Consegna intermedia | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | I | I
5 | Object design | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R/A
5.1 | Introduzione e Design Patterns | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R/A
5.1.1 | Object Design Trade off | I | C | C/I | C/I | I | I | R | I | I | I
5.1.2 | Interface Documentation GuideLines | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | R | I
5.1.3 | Definizione, Acronimi e Abbreviazioni | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | I | R
5.1.4 | Riferimenti | I | C | C/I | C/I | I | I | I | R | I | I
5.1.5 | Design Pattern | I | C | C/I | C/I | I | I | I | R | I | I
5.2 | Package | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R/A
5.2.1 | Front-end | I | C | C/I | C/I | R | R | I | I | I | I
5.2.2 | Back-end | I | C | C/I | C/I | I | I | R | R | R | R
5.3 | Class Interface e Class Diagram | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
5.4 | Revisione ODD | I | C | C/I | C/I | R | R | I | I | I | R
6 | Development | I | C | C/I | C/I | R | R/A | R | R | R | R
6.1 | Implementazione database | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
6.2 | Implementazione backend | I | C | C/I | C/I | I | I | R | R | R | R
6.3 | Implementazione algoritmo ML | I | C | C/I | C/I | I | I | R | R | R | R
6.4 | Implementazione frontend | I | C | C/I | C/I | R/C | R/C | I | I | I | I
6.5 | Manuale utente e installazione | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
6.6 | Implementazione classi di testing | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
7 | Testing | I | C | C/I | C/I | R/A | R | R | R | R | R
7.1 | Esecuzione test di unità, integrazione e sistema | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
7.2 | Test incident report | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
7.3 | Test summary Report | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8 | Meeting settimanale | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.1 | Meeting settimanale 1 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.2 | Meeting settimanale 2 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.3 | Meeting settimanale 3 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.4 | Meeting settimanale 4 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.5 | Meeting settimanale 5 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.6 | Meeting settimanale 6 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.7 | Meeting settimanale 7 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.8 | Meeting settimanale 8 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.9 | Meeting settimanale 9 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
8.10 | Meeting settimanale 10 | I | C | C/I | C/I | R | R | R | R | R | R
9 | Consegna finale | I | C | C/I | C/I | I | I | I | I | I | I