## Risposte del modulo 1
Informazioni cronologiche | Nome | Cos'è andato bene in questo progetto? | Qual è stata la parte più soddisfacente del progetto? | Qual è stata la parte più frustrante del progetto? | Come gestiresti la frustrazione qualora ricapitasse in un altro progetto? | Ci sono altre problematiche da prendere in considerazione? | Se si, quale problematica prenderesti in considerazione? | Ritieni che lo scope del progetto SmartCargo sia stato compreso da tutti i TM? Motiva la risposta. | Ritieni che i costi del progetto SmartCargo siano stati rispettati? Motiva la risposta. | Credi che il progetto SmartCargo possa essere utilizzato per lo scopo per cui è stato creato? | Quanto reputi sia stato utile l'utilizzo di M. Project per lo schedule delle attività? | Quanto reputi sia stato utile utilizzare Trello per l'assegnazione delle attività? | Rifaresti un esperienza del genere? | Motiva la risposta precedente | Valuta la tua esperienza da PM | Sei soddisfatto del Team? | Sei soddisfatto della collaborazione con il tuo collega?
2024-01-22 17:55 | Vincenzo | Il progetto è stato un successo grazie all'impegno di tutti. Partendo dai TM sin da primo giorno a meno di qualche disguido durante le fasi progettuali hanno dimostrato impegno e dedizione per il raggiungimento dell'obiettivo comune. Per quanto concerne la collaborazione con il secondo PM, dopo una prima fase di approccio al progetto siamo riusciti a trovare un equilibrio che ci ha consentito di gestire al meglio il team, creando un gruppo coeso basato sul rispetto e la trasparenza. | La componente più gratificante del progetto SmartCargo è stata la mia progressiva evoluzione, che mi ha permesso di immergermi nelle diverse fasi della gestione di un progetto. Questo percorso ha contribuito all'incremento delle mie competenze, abilità e, soprattutto, della mia capacità di gestire le risorse umane al fine di ottenere il massimo rendimento da ciascun membro del team. | La parti più frustranti del progetto sono state principalmente due: - La prima riguarda le fase di consegna sia intermedia sia finale, in quanto da parte dei TM non c'è stata una buona organizzazione per le revisioni e ciò ha comportato un ulteriore effort per rendere alta la qualità dei documenti. - La seconda riguarda l'utilizzo della metodologia agile SCRUM, in quanto è avvenuta a ridosso delle festività natalizie e i TM hanno sottovalutato tale approccio causando ritardi. | Indubbiamente, a seguito di questa esperienza, ho acquisito la capacità di gestirla in modo differente, avendo avuto l'opportunità di sperimentare direttamente le sensazioni coinvolte e di identificare le soluzioni più adeguate per mitigarle. | No |  | Ritengo che lo scope di progetto sia stato compreso da tutti i TM poichè durante le prime fasi progettuali, sono stati previsti dei meeting che ci permettessero di chiarire alcune dinamiche non chiare a tutti i TM. | Ritengo che i costi del progetto siano stati rispettati data la gestione efficiente dei TM. Monitorata all'interno dell'EVM presente negli status report | Credo fortemente che il progetto possa essere utilizzato realmente per lo scopo per cui è stato progettato e creato, poichè risponde alle carenze di sicurezza analizzate nelle fasi iniziali di progetto. | 5 | 5 | Si | Ripeterei senza esitazione un'esperienza di questa natura, poiché rappresenta un'opportunità irrinunciabile dal punto di vista sia personale che professionale. Ho registrato un notevole sviluppo personale durante questo percorso, che considero estremamente formativo. La gestione di un gruppo di individui totalmente estranei e la capacità di estrarre il meglio da ciascuno di essi hanno costituito per me un apprendimento significativo. L'incremento delle competenze nella gestione dei progetti assume un'importanza cruciale in questo contesto. | 5 | Più si che no | In conclusione, ritengo soddisfacente la collaborazione con il mio collega Nicola. Nonostante un avvio non particolarmente favorevole e alcune sfide minori affrontate, siamo riusciti a gestire con successo i Team Member e a formare un gruppo di Project Managers coeso e trasparente, collaborando reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
2024-01-22 18:20 | Nicola Tortora | Il fatto che, non stante gli alti e bassi, alla fine siamo riusciti a costruire un team coeso che si è supportato a vicenda durante le fasi finali del progetto, permettendoci di conclude con successo e raggiungere l'obiettivo finale | La fase più soddisfacente è stata la fase di implementazione, dove abbiamo potuto toccare con mano l'effettivo prodotto e ripagare gli sforzi fatti nella fase di pianificazione. | La fase più frustrante è stata quelle della pianificazione delle attività, infatti non avendo esperienza in tale campo non è stato facile schedulare con precisione tutte i task da assegnare ai membri del team. Nonostante ciò, con l'aiuto e il sostegno di tutto il gruppo la fase è stata superata con successo. | L'esperienza fatta sicuramente aiuterà a non far ripetere determinate problematiche. La collaborazione e comunicazione è essenziale per superare determinate fasi difficili del progetto. | Si | Essere più chiari e sicuri nell'esporre le proprie idee, credo che sia essenziale per un Project Manager. Queste qualità non devono mai mancare e credo che dopo questa esperienza tale skill sia accresciuta per quanto mi riguarda. | Nelle fasi iniziali ho notato che lo scopo non fosse chiaro al 100% ad team member, voi per la non banalità del progetto o per la difficoltà nel spiegarlo da parte nostra. Nonostante ciò nelle fasi successive siamo riusciti a farlo comprendere a tutti modificando alcuni aspetti insieme ai membri del team. | Si, anche se nella fase centrale sembrasse che l'utilizzo delle risorse stesse deviano troppo da quello prestabilito. Alla fine però, possiamo affermare che i costi siano stati rispettati a meno di varianza negativa minima. | Si, tutte le funzionalità che avevamo pensato sono state implementate correttamente, fornendo un il sistema di sicurezza e efficienza che avevamo prestabilito. | 5 | 5 | Più si che no | Il ruolo di Project Manager è un ruolo che comporta molte responsabilità, penso che bisogna essere predisposti a livello caratteriale per avere una leadership di questo genere. In oltre bisogna avere una grande esperienza a livello lavorativo e aziendale. Credo che per ricoprire tale carica bisogna possedere delle competenze specifiche che si acquistano solo dopo anni di esperienza. | 4 | Più si che no | Lavorare in coppia è stato fondamentale, soprattutto perché eravamo entrambi alle prime armi. Avere un collega con il quale confrontassi per prendere delle decisioni importanti in qualsiasi momento con partecipazione e pazienza mi ha aiutato molto.