## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
512111956 | Amedeo | Napolitano |  |  | caselle input team
512113750 | Mariapia | Sorrentino |  |  | dati non modificabili
512114104 | Andreea Catalina | Crintea Oprisescu |  |  | titoli non modificabili
512114152 | Francesco | Ambrosio
512114326 | Roksana | Duda
512116057 | Paolo | Murino |  | inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione : protezione
PASSWORD
admin123
| Progetto C07 SmartCargo |  |  | lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5
lavoratore6

## riassunto
settimane | giorno | Napolitano | Sorrentino | Crintea Oprisescu | Ambrosio | Duda | Murino
Settimana 1 | 2023-10-16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Settimana 2 | 2023-10-23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-10-28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2023-10-29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1
Settimana 3 | 2023-10-30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Settimana 4 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-08 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Settimana 5 | 2023-11-13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-11-16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 1
| 2023-11-18 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1
| 2023-11-19 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0
Settimana 6 | 2023-11-20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2023-11-21 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
| 2023-11-22 | 0.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.25
| 2023-11-23 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.25
| 2023-11-24 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3
| 2023-11-25 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Settimana 7 | 2023-11-27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2023-11-28 | 1 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0
| 2023-11-29 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5
| 2023-11-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| 2023-12-01 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2
| 2023-12-02 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Settimana 8 | 2023-12-04 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2023-12-05 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1
| 2023-12-06 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0.2 | 0.2
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
| 2023-12-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Settimana 9 | 2023-12-11 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| 2023-12-12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
| 2023-12-13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 2023-12-16 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2
| 2023-12-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Settimana 10 | 2023-12-18 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-12-20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2
| 2023-12-21 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2023-12-22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| 2023-12-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Settimana 11 | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-12-27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| 2023-12-28 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-12-29 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1
| 2023-12-30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Settimana 12 | 2024-01-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
| 2024-01-02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
| 2024-01-03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 2
| 2024-01-04 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2
| 2024-01-05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
| 2024-01-06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Settimana 13 | 2024-01-08 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 2024-01-09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1
| 2024-01-10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5
| 2024-01-11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 2024-01-12 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
| 2024-01-13 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5
| 2024-01-14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.5
Settimana 14 | 2024-01-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
| 2024-01-16 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
Statistiche
id | Nome | Cognome | numero ore lavoro totali | numero ore validate | numero ore lavoro (50 ore)
512111956 | Amedeo | Napolitano | 72.5 | 72.5 | 51
512113750 | Mariapia | Sorrentino | 66.7 | 66.7 | 51.2
512114104 | Andreea Catalina | Crintea Oprisescu | 64.2 | 64.2 | 51.2
512114152 | Francesco | Ambrosio | 66.5 | 66.5 | 50.5
512114326 | Roksana | Duda | 63.9 | 63.9 | 48.9
512116057 | Paolo | Murino | 66.6 | 67.1 | 52.1
| ore lavoro totali | ore lavoro totali validate | ore lavoro totali (50 ore)
| 400.4 | 400.9 | 304.9

## Napolitano
|  | Team Member | 512111956 | Napolitano | Amedeo
settimane | giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro casa | ore lavoro laboratorio | ore lavoro casa validate | ore lavoro laboratorio validate | ore TOTALI validate
Settimana 1 | 2023-10-16 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N1 | Kick Off Meeting |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
Settimana 2 | 2023-10-23 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N2 | Team Contract |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
| 2023-10-27 | AI | Angular/Python | [Studio] Come utilizzare angular e python |  | 1 |  | 1 | 1
| 2023-10-28 | AI | Scenario As-Is | [Studio] Produzione dello Scenario As-Is e dell’Activity Diagram |  | 2 |  | 2 | 2
2023-10-29
Settimana 3 | 2023-10-30 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N3 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
| 2023-11-05 | AI | AI[1] Definizione degli attori del sistema | Definizione e diagramma | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-05 | AI | AI[2] Definizione dei RQF | UML degli attori del sistema | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
Settimana 4 | 2023-11-06
2023-11-07
| 2023-11-08 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N4 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
| 2023-11-12 | AI | AI[2] RQF - Operatore di Sicurezza (Sala) | Definizione RQF per l'operatore di Sicurezza (Sala) |  | 1 |  | 1 | 1
Settimana 5 | 2023-11-13 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-14
2023-11-15
| 2023-11-16 |  | [RAD - Sezione 1] Introduzione -1.3 Obiettivi e criteri di successo del sistema | Stesura paragrafo 1.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-16 |  | [RAD - Sezione 2] Sistema Corrente - 2.1 Descrizione generale del sistema | Stesura paragrafo 2.1 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-16 |  | [RAD - Sezione 3] Sistema Proposto - 3.1 Panoramica | Stesura paragrafo 3.1 | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-16 | RAD | [RAD - Sezione 3] Definizione e rielaborazione dei RQF | Stesura RQF e rielaborazioni | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-17
| 2023-11-18 | RAD | RQNF - Definizione dei Requisiti non Funzionali del sistema | Stesura dei requisiti non Funzionali del sistema | 2 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-19
Settimana 6 | 2023-11-20 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N6 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-21 | RAD | Use Case | UC RF_GISS_5.1 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-22 | RAD | Scenari | Scenario RF_GISS_5.1.1 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-23 | RAD | Modello ad Oggetti | Tabella Entity, Boundary e Control | 2 |  | 2 |  | 2
| 2023-11-23 | RAD | Scenari | Scenario RF_GISS_5.2 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-24 | RAD | Uc Diagram | Uc Diagram Gestione Issue | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-25 | RAD | Sequence Diagram | Sequence Diagram RF Storico | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-25 | RAD | Activity Diagram | Activity Diagram Gestione Monitoraggio | 1.5 |  | 1 |  | 1
2023-11-26
Settimana 7 | 2023-11-27 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N7 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-28 | SDD | [SDD - Sezione 1.2] | Individuazione dei Design Goals sulla base degli RNF individuati | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-29 | SDD | [SDD - Sezione 3] | Stesura Paragrafo 3.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-29 | SDD | [SDD - Sezione 3] | Stesura Paragrafo 3.6 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-30
| 2023-12-01 | SDD | [SDD - Sezione 3] | Stesura Paragrafo 3.2 | 2 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-02 | SDD | Sezione 3.4- Gestione dei dati persistenti | Individuazione del diagramma ER | 2 |  | 2 |  | 2
| 2023-12-02 | SDD | [SDD - Sezione 3] | Stesura Paragrafo 3.3 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-03
Settimana 8 | 2023-12-04 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N8 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-05 | RAD | [RAD-Sezione 3] | Stesura 3.4.5.2 Mock Up | 2 |  | 2 |  | 2
| 2023-12-06 | SDD | [SDD - Sezione 3.4] | Gestione dei dati persistenti | 2.5 |  | 1 |  | 1
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
| 2023-12-10 | SDD | [SDD - Sezione 4] | Divisione e popolamento delle tabelle | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
Settimana 9 | 2023-12-11 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N9 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-11 | TCS | [TCS - Sezione 1] Test di Sistema - Gestione Ingresso | Sviluppo casi di test per la funzionalità gestione ingresso | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-12 | TP | [TP - Sezione 9] Test Cases (Category Partition) - Gestione Ingresso | Test Cases Category partition per la funzionalità gestione ingresso | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-12 | RAD | Revisione RAD | Revisione check-list documento RAD | 2 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-13 | RAD | Revisione SDD | Revisione check-list documento SDD | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-14
2023-12-15
| 2023-12-16 | ODD | [ODD - Sezione 3.1] | Package Front-end | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-17
Settimana 10 | 2023-12-18 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N10 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-12-19
2023-12-20
| 2023-12-21 | Presentazione | Presentazione Intermedia | Presentazione Intermedia | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5
2023-12-22
| 2023-12-23 | Configurazione | Configurazione Ambiente | Configurazione ambiente FrontEnd | 2 |  | 0 | 2 | 2
2023-12-24
Settimana 11 | 2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
| 2023-12-28 | Configurazione | Configurazione modulo Angular | Configurazione modulo Angular | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
| 2023-12-29 | FrontEnd | Sviluppo package | Package Auth | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-30 | FrontEnd | Sviluppo package | Admin | 1.5 |  | 1 |  | 1
2023-12-31
Settimana 12 | 2024-01-01 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione Component Registrazione Ingresso | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-02 | BACKEND | Sviluppo Backend | Revisione per gestione ingresso autotrasportatore | 1 |  | 0
| 2024-01-03 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione Autenticazione Utente | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-04 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione storico | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-05 | BACKEND/FRONTEND | Sviluppo Backend/Frontend | Testing funzionalità backend | 0.5 |  | 0
| 2024-01-06 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione Edit Profilo | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-07
Settimana 13 | 2024-01-08
| 2024-01-09 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione Edit Profilo | 2 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-10 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione pagine Home | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-11 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Revisione Modulo Home | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-12 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Revisione Modulo Ingresso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-13 | BACKEND/FRONTEND | Sviluppo Backend/Frontend | Testing funzionalità Backend | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-14 | MI - MU | Manuale Installazione - Manuale Utente | Stesura Paragrafo 2 | 2 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-14 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione Home Autotrasportatore | 3 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-14 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Modifiche Registrazione Autotrasportatore | 2 |  | 2 |  | 2
Settimana 14 | 2024-01-15 | Test | Test Unità | Test unita QrCode Per Id | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-16 | TIR | Test Incident Report | Creazione test e sviluppo del report | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21

## Sorrentino
|  | Team Member | 512113750 | Sorrentino | Mariapia
settimane | giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro casa | ore lavoro laboratorio | ore lavoro casa validate | ore lavoro laboratorio validate | ore TOTALI validate
Settimana 1 | 2023-10-16 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N1 | Kick Off Meeting |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
Settimana 2 | 2023-10-23 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N2 | Team Contract |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
| 2023-10-29 | AI | AI Scenario As-Is | [Studio] Produzione dello Scenario As-Is e dell’Activity Diagram |  | 1 |  | 1 | 1
Settimana 3 | 2023-10-30 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N3 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
| 2023-11-05 | AI | AI[1] Definizione degli attori del sistema - RIF. MM3; AI[2] Definizione dei RQF - RIF. MM3. | Definzione del diagramma UML degli attori del sistema; Definizione dei RQF per tre attori del sistema. | 2 |  | 1 | 0 | 1
Settimana 4 | 2023-11-06
2023-11-07
| 2023-11-08 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N4 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
| 2023-11-12 | AI | AI RQF - Operatore Sicurezza (Gate ingresso); | Revisione dei Requisiti Funzionali principali dell'attore; |  | 1 |  | 1 | 1
Settimana 5 | 2023-11-13 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-14
2023-11-15
| 2023-11-16 | RAD | RAD sezione 1. | Stesura paragrafo 1.6 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-16 | RAD | RAD sezione 2 | Stesura paragrafo 2.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-16 | RAD | RAD RQF | Inserimento dei RF sulla gestione dell'ingresso e delle operazioni di carico/scarico nel file per la tracciabilità. | 1 |  | 1 | 0 | 1
2023-11-17
| 2023-11-18 | RAD | RAD sezione 3 | Stesura paragrafo 3.1 | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-18 | RAD | RAD RQNF | Definzione degli RQNF sulla supportabilità e implementazione ed inserimento degli stessi nel file per la tracciabilità. | 1.5 |  | 1 | 0 | 1
| 2023-11-19 | RAD | - Completamento della matrice di tracciabilità per i RNQF. | Completato l'inserimento dei restanti RNQF nel file per la tracciabilità. | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.5
Settimana 6 | 2023-11-20 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N6 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GI_1.2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GI_1.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-21 | RAD | Use cases | UC_GI_1.2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-21 | RAD | Use cases | UC Diagram Gestione Monitoraggio | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-22 | RAD | Class Diagram | Modello ad Oggetti - Class Diagram | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2023-11-23
| 2023-11-24 | RAD | Sequence Diagram | Sequence Diagram RF Apertura ISSUE | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-25 | RAD | Statechart Diagram | Statechart Diagram Gestione ISSUE | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-26
Settimana 7 | 2023-11-27 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N7 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-29 | SDD | Sezione 3.7 | Definizione delle condizioni limite | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-30 | SDD | Design Goals | Individuazione dei Design Goals sulla base degli RNF individuati | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-01 | SDD | Sezione 3.5 - Controllo degli Accessi | Individuazione degli accessi ai sottosistemi per ogni attore del sistema | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-12-01 | SDD | Architettura SW proposto | Decomposizione in sottosistemi | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-02 | SDD | Sezione 3.4- Gestione dei dati persistenti | Individuazione del diagramma ER | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-03
Settimana 8 | 2023-12-04 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N8 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-05 | RAD | [RAD-Sezione 3] | Stesura 3.4.5.2 Mock Up | 2 |  | 2 |  | 2
| 2023-12-06 | SDD | [SDD - Sezione 4] | Servizi dei sottosistemi - Divisione e popolamento delle tabelle | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
| 2023-12-10 | SDD | [SDD - Sezione 5] | Definizione del glossario | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
Settimana 9 | 2023-12-11 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N9 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-11 | TCS | [TCS - Sezione 1] | Test di Sistema - Gestione Account | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-12 | TP | [TP - Sezione 9] | Test Cases (Category Partition) - Gestione Account | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-13 | SDD | Revisione | Revisione del SDD | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-14
2023-12-15
| 2023-12-16 | ODD | [ODD - Sezione 1.1] | Introduzione - Object Design Trade off | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
| 2023-12-17 | ODD | [ODD - Sezione 3] - Package | definizione dei package per il backend | 1 |  | 1 |  | 1
Settimana 10 | 2023-12-18 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N10 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-12-19
| 2023-12-20 | ODD | [ODD - Sezione 4] - Class Interface e Class Diagram | Definizione delle class interface del sistema | 2.5 |  | 2 |  | 2
| 2023-12-21 | Presentazione | Presentazione Intermedia | Presentazione Intermedia | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-12-22 | DB | Creazione del Database | Definizione del Database del sistema | 2.5 |  | 2 |  | 2
2023-12-23
2023-12-24
Settimana 11 | 2023-12-25
2023-12-26
| 2023-12-27 | BACKEND | Implementazione del backend | Definizione delle prime classi | 2.5 |  | 2 |  | 2
2023-12-28
2023-12-29
| 2023-12-30 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione della parte sul Veicolo | 2.5 |  | 2 |  | 2
2023-12-31
Settimana 12 | 2024-01-01
| 2024-01-02 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione della parte sul QrCode | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-02 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione della parte sull'issue | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-03 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione della superclasse e dell'op. di Sala | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-03 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione del LoginController | 1 |  | 1
| 2024-01-04 | BACKEND | Implementazione del backend | Modifica dei Controller per adattarli al frontend | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-05 | BACKEND | Implementazione del backend | Prima stesura del modulo di FIA | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-06
2024-01-07
Settimana 13 | 2024-01-08 | BACKEND | Implementazione del backend | Prima stesura del modulo di FIA | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-09 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione del Controller e Service per il Package Account | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-10 | BACKEND | Implementazione | Implementazione storico | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-11 | BACKEND | Implementazione | Implementazione storico | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-12 | BACKEND | Implementazione | Modifiche al modulo di FIA | 0.5 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-13 | BACKEND | Implementazione | Modifica dei dataset di training e test + revisione del modulo di FIA | 2
| 2024-01-14 | TIR - TSR | Test Incident Report - Test Summary Report | Creazione test e stesura Sezione 1 dei documenti di test | 0.5 |  | 0.5
Settimana 14 | 2024-01-15 | TEST | Test di Unità | Test per OttieniVeicoloPerId | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-16 | TIR | Test Incident Report | Correzione e aggiunta degli screen di ciascun test eseguito | 2 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21

## Oprisescu
|  | Team Member | 512114104 | Crintea Oprisescu | Andreea Catalina
settimane | giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro casa | ore lavoro laboratorio | ore lavoro casa validate | ore lavoro laboratorio validate | ore TOTALI validate
Settimana 1 | 2023-10-16 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N1 | Kick Off Meeting |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
Settimana 2 | 2023-10-23 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N2 | Team Contract |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
| 2023-10-29 | AI | AI Scenario As-Is | [Studio] Produzione dello Scenario As-Is e dell’Activity Diagram |  | 1 |  | 1 | 1
Settimana 3 | 2023-10-30 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N3 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
| 2023-11-05 | AI | Definizione degli attori del sistema. Definizione dei RQF. | Definizione e diagramma UML degli attori del sistema | 2 |  | 1 | 0 | 1
Settimana 4 | 2023-11-06
2023-11-07
| 2023-11-08 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N4 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
Settimana 5 | 2023-11-13 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-14
2023-11-15
| 2023-11-16 | RAD | RAD - Sezione 1 | Stesura paragrafo 1.2 | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-16 | RAD | RAD - Sezione 2 | Stesura paragrafo 2.1 | 1 |  | 0.5 | 0 | 0.5
| 2023-11-17 | RAD | RAD - Sezione 3 | Stesura User Stories e Rielabozione dei RQF | 2 |  | 2 | 0 | 2
| 2023-11-18 | RAD | RAD - Sezione 3 | Definizione dei RQNF | 1 |  | 1 | 0 | 1
2023-11-19
Settimana 6 | 2023-11-20 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N6 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GO 3.2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GO 3.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-22 | RAD | Use Case | Use Case RF_GO 3.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-22 | RAD | UC Diagram | UC Diagram Gestione Carico/Scarico | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-23 | RAD | Modello ad Oggetti | Tabella Entity, Boundary e Control | 2 |  | 2 |  | 2
| 2023-11-24 | RAD | Sequence Diagram | Sequence Diagram RF Apertura ISSUE | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-25 | RAD | Statechart Diagram | Statechart Diagram Gestione ISSUE | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-26
Settimana 7 | 2023-11-27 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N7 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-28 | SDD | Sezione 1.1 | Introduzione - Scopo del sistema | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25
| 2023-11-28 | SDD | Sezione 1.5 | Panoramica | 0.25 |  | 0
| 2023-11-29 | SDD | Sezione 3.7 | Definizione delle condizioni limite | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-30 | SDD | Design Goals | Individuazione dei Design Goals sulla base degli RNF individuati | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-01 | SDD | Sezione 3.5 - Controllo degli Accessi | Individuazione degli accessi ai sottosistemi per ogni attore del sistema | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-12-01 | SDD | Architettura SW proposto | Decomposizione in sottosistemi | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-02 | SDD | Sezione 3.4- Gestione dei dati persistenti | Individuazione del diagramma ER | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-03
Settimana 8 | 2023-12-04 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N8 |  |  | 1.5
| 2023-12-05 | RAD | [RAD-Sezione 3] | Stesura 3.4.5.2 Mock Up | 2 |  | 2 |  | 2
| 2023-12-06 | SDD | [SDD - Sezione 4] | Servizi dei sottosistemi - Divisione e popolamento delle tabelle | 2 |  | 1 |  | 1
2023-12-07
2023-12-08
| 2023-12-09 | SDD | [SDD - Sezione 1] | Definizioni, acronimi e abbreviazioni | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25
| 2023-12-10 | SDD | [SDD - Sezione 5] | Definizione del glossario | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
Settimana 9 | 2023-12-11 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N9 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-11 | TCS | [TCS - Sezione 1] | Test di Sistema - Gestione Account | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-12 | TP | [TP - Sezione 9] | Test Cases (Category Partition) - Gestione Account | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-13 | SDD | Revisione | Revisione del SDD | 2 |  | 1 |  | 1
2023-12-14
| 2023-12-15 | ODD | [ODD - Sezione 1] | Definizione, acronimi e Abbreviazioni | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
2023-12-16
| 2023-12-17 | ODD | [ODD - Sezione 3] - Package | definizione dei package per il backend | 1 |  | 1 |  | 1
Settimana 10 | 2023-12-18 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N10 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-12-19
| 2023-12-20 | ODD | [ODD - Sezione 4] - Class Interface e Class Diagram | Definizione delle class interface del sistema | 2.5 |  | 2 |  | 2
| 2023-12-21 | Presentazione | Presentazione Intermedia | Presentazione Intermedia | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-12-22 | DB | Creazione del Database | Definizione del Database del sistema | 2.5 |  | 2 |  | 2
2023-12-23
2023-12-24
Settimana 11 | 2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
| 2023-12-29 | BACKEND | Sviluppo Backend | Configurazione ambiente backend con python e flask | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 1.5
| 2023-12-30 | BACKEND | Implementazione | Implementazione di alcune classi | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-31
Settimana 12 | 2024-01-01
2024-01-02
| 2024-01-03 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione delle classi degli operatori | 2.5 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-04 | BACKEND | Implementazione | Definizione RegistrazioneAutotrasportatoreController | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-05 | BACKEND | Implementazione | Prima stesura per il Modulo di FIA | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-06 | BACKEND | Implementazione | Ristrutturazione del progetto e creazione delle classi riguardanti Percorso | 2 |  | 2
| 2024-01-06 | BACKEND | Implementazione | Implementazione del modulo di FIA | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-07
Settimana 13 | 2024-01-08 | BACKEND | Implementazione | Implementazione classi Package Account | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-09 | BACKEND | Implementazione | Implementazione storico | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-10 | BACKEND | Implementazione | Implementazione storico | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-11
| 2024-01-12 | MDI | Manuale d'installazione | Definizione e spiegazione dei vari download necessari all'installazione | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-13 | Backend | Modulo FIA | Revisione del modulo di FIA | 1 |  | 1
| 2024-01-14 | TIR | Test Incident Report | Creazione test e sviluppo del report | 2 |  | 2 |  | 2
Settimana 14 | 2024-01-15 | TEST | Test di Unità | Creazione test per la modifica dell'Account Autotrasportatore | 2 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-16 | TIR e TSR | Test Incident Report - Test Summary Report | Stesura dei documenti | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21

## Ambrosio
|  | Team Member | 512114152 | Ambrosio | Francesco
settimane | giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro casa | ore lavoro laboratorio | ore lavoro casa validate | ore lavoro laboratorio validate | ore TOTALI validate
Settimana 1 | 2023-10-16 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N1 | Kick Off Meeting | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
Settimana 2 | 2023-10-23 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N2 | Team Contract | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
| 2023-10-28 | AI | Angular/Python | [Studio] Come utilizzare angular e python | 0 | 1 |  | 1 | 1
| 2023-10-29 | AI | Scenario As-Is | [Studio] Produzione dello Scenario As-Is e dell’Activity Diagram | 0 | 2 |  | 2 | 2
Settimana 3 | 2023-10-30 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N3 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
| 2023-11-05 | AI | AI[1] Definizione degli attori del sistema - RIF. MM3 AI[3] Definizione dei RQF - RIF. MM3 | Definizione e diagramma UML degli attori del sistema | 2 |  | 1 |  | 1
Settimana 4 | 2023-11-06
2023-11-07
| 2023-11-08 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N4 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
| 2023-11-12 | AI | RQF - Admin | Definizione RQF admin | 0 | 1 |  | 1 | 1
Settimana 5 | 2023-11-13 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N5 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-14
2023-11-15
| 2023-11-16 |  | [RAD - Sezione 1] | Introduzione - 1.1 Scopo del sistema | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-16 |  | [RAD - Sezione 2] | Sistema Corrente - 2.2 Scenario AS-IS | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-16 |  | [RAD - Sezione 3] | Definizione e rielaborazione dei RQF | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-16 | RAD | [RAD - Sezione 3] | Sistema Proposto - 3.1 Panoramica | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-17 | RAD | [RAD - Sezione 3] User Story | Stesura User Story | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-18 | RAD | RQNF - Definizione dei Requisiti non Funzionali del sistema | Stesura dei requisiti non Funzionali del sistema | 2 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-19
Settimana 6 | 2023-11-20 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N6 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GM 2.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GM 2.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-22 | RAD | Use Case | Use Case RF_GM 2.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-22 | RAD | UC Diagram | UC Diagram Gestione Uscita | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-22 | RAD | UC Diagram | UC Diagram Gestione Comunicazione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-23
| 2023-11-24 | RAD | Class Diagram | Class Diagram del sistema | 3 |  | 3 |  | 3
| 2023-11-25 | RAD | Activity Diagram | Activity Diagram Gestione Monitoraggio | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-25 | RAD | Sequence Diagram | Sequence Diagram RF Storico | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-26
Settimana 7 | 2023-11-27 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N7 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-28 | SDD | [SDD - Sezione 1.2] | Individuazione dei Design Goals sulla base degli RNF individuati | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-28 | SDD | [SDD - Sezione 2] | Stesura Paragrafo 2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-29 | SDD | [SDD - Sezione 3] | Stesura Paragrafo 3.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-29 | SDD | [SDD - Sezione 3] | Stesura Paragrafo 3.6 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-30
| 2023-12-01 | SDD | [SDD - Sezione 3] | Stesura Paragrafo 3.2 | 2 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-01 | SDD | [SDD - Sezione 3] | Stesura Paragrafo 3.3 | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-02
2023-12-03
Settimana 8 | 2023-12-04 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N8 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-05 | RAD | [RAD - Sezione 3 ] | [RAD - Sezione 3.4.5.2] Mock Up | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
| 2023-12-06 | SDD | [SDD - Sezione 3.4] | Architettura SW proposto - Gestione dei dati persistenti | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
| 2023-12-07 | SDD | [SDD - Sezione 4] | Servizi dei sottosistemi - Divisione e popolamento delle tabelle | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
Settimana 9 | 2023-12-11 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N9 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-11 | TCS | [TCS - Sezione 1] Test di Sistema - Gestione Ingresso | Sviluppo casi di test per la funzionalità gestione ingresso | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-12 | TP | [TP - Sezione 9] Test Cases (Category Partition) - Gestione Ingresso | Test Cases Category partition per la funzionalità gestione ingresso | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-13 | RAD | Revisione RAD | Revisione check-list documento RAD | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-13 | SDD | Revisione SDD | Revisione check-list documento SDD | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5
2023-12-14
2023-12-15
| 2023-12-16 | ODD | [ODD - Sezione 3.1] | Package Front-end | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-17
Settimana 10 | 2023-12-18 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N10 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-12-19
| 2023-12-20 | ODD | [ODD - Sezione 4] - Class Interface e Class Diagram | Definizione delle class interface del sistema | 2.5 |  | 2 |  | 2
| 2023-12-21 | Presentazione | Presentazione intermedia | Presentazione intermedia | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-22
| 2023-12-23 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Configurazione Ambiente Frontend | 1.5 |  | 0.5 | 1.5 | 2
2023-12-24
Settimana 11 | 2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
| 2023-12-29 | BACKEND | Sviluppo Backend | Commit #1: Configurazione ambiente backend con python e flask Test comunicazione backend e frontend nel component homepage | 1.5 |  | 0
| 2023-12-30 | BACKEND | Sviluppo Backend | Creazione primo bean e DAO, testing di raccolta e invio dati tra database, backend e frontend. | 1.5 |  | 0
2023-12-31
Settimana 12 | 2024-01-01
| 2024-01-02 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione Component Gestisci Issue | 2 |  | 2
| 2024-01-03 | BACKEND | Sviluppo Backend | Prima versione gestione issue backend | 1 |  | 0
| 2024-01-04 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione Autenticazione Utente | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-04 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione monitoraggio-op-attive | 2 |  | 2
| 2024-01-05 | BACKEND/FRONTEND | Sviluppo Backend/Frontend | Test comunicazione frontend <-> backend | 0.5 |  | 0
| 2024-01-06 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione Dettaglio Operazioni | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-07
Settimana 13 | 2024-01-08
| 2024-01-09 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione Dettaglio Operazioni | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-09 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Impl. Tracciamento percorso camion | 2.5 |  | 2.5
| 2024-01-10 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Implementazione monitoraggio op-carico/scarico | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-10 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Campo filtri per monitoraggio storico | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-10 | BACKEND/FRONTEND | Sviluppo Backend/Frontend | Test comunicazione frontend <-> backend | 0.5 |  | 0
| 2024-01-10 | FRONTEND | Sviluppo Frontend | Alert relativo a percorso errato | 0.5 |  | 0.5
2024-01-11
| 2024-01-12 | TIR | Test Incident Report | Creazione test e sviluppo dei report | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-13 | FRONTEND / BACKEND | Revisione | Revisione generale del codice e fix dei bug | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-14 | MI | Manuale Installazione | Stesura documento paragrafo 2 | 1 |  | 1 |  | 1
Settimana 14 | 2024-01-15 | MU | Manuale Utente | Stesura documento e revisione generale | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-16 | TEST | Test di Unità | Test di Unità ottieniOperatoreSalaPerId | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21

## Duda
|  | Team Member | 512114326 | Duda | Roksana
settimane | giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro casa | ore lavoro laboratorio | ore lavoro casa validate | ore lavoro laboratorio validate | ore TOTALI validate
Settimana 1 | 2023-10-16 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N1 | Kick Off Meeting | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
| 2023-10-21 | AI | Creazione del logo del progetto |  | 1 |  | 1 |  | 1
2023-10-22
Settimana 2 | 2023-10-23 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N2 | Team Contract | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
Settimana 3 | 2023-10-30 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N3 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
| 2023-11-05 | AI | Definizione degli attori del sistema. Definizione dei RQF. | Definizione e diagramma UML degli attori del sistema | 2 |  | 1 |  | 1
Settimana 4 | 2023-11-06
2023-11-07
| 2023-11-08 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N4 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
Settimana 5 | 2023-11-13 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N5 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-14
2023-11-15
| 2023-11-16 | RAD | [RAD - sezione 1] | Stesura paragrafo 1.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.5
| 2023-11-16 | RAD | [RAD - sezione 2] | Stesura paragrafo 2.2 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.5
| 2023-11-16 | RAD | [RAD - Sezione 3] |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
| 2023-11-16 | RAD | Definizione e correzione dei RQF. | Rielaborazione dei RQF | 1 |  | 1 | 0 | 1
| 2023-11-17 | RAD | [RAD - sezione 3] | Stesura User Story | 2 |  | 2 | 1 | 3
2023-11-18
| 2023-11-19 | RAD | RQNF - Definizione dei Requisiti non Funzionali del sistema. | Stesura dei requisiti non Funzionali del sistema | 1 |  | 1 | 1 | 2
Settimana 6 | 2023-11-20 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N6 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GU_6.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GISS_5.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-21 | RAD | Use cases | Use case UC_GU_5.2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-21 | RAD | Use cases | Use Case UC Diagram Gestione Account | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-22
| 2023-11-23 | RAD | Modello ad Oggetti | Tabella Entity, Boundary e Control | 2 |  | 2 |  | 2
2023-11-24
| 2023-11-25 | RAD | Statechart Diagram | Gestione dell'ingresso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-25 | RAD | Sequence Diagram | RF_GI_1.2 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-26
Settimana 7 | 2023-11-27 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N7 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-28
| 2023-11-29 | SDD | Design Goals | Individuazione dei Design Goals sulla base degli RNF individuati | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-29 | SDD | [SDD - Sezione 1.4] | Riferimenti | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-29 | SDD | [SDD - Sezione 3.6] | Architettura SW proposto - Controllo globale del SW | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-30 | SDD | [SDD - Sezione 3.3] | Architettura SW proposto - Mapping H/S | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-01 | SDD | [SDD - Sezione 3.2] | Architettura SW proposto -Decomposizione in sottosistemi | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-02
2023-12-03
Settimana 8 | 2023-12-04 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N8 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-12-05
| 2023-12-06 | RAD | [RAD - Sezione 4] | Glossario | 1 |  | 0.2 |  | 0.2
| 2023-12-06 | SDD | [SDD - Sezione 4] | Servizi dei sottosistemi - Divisione e popolamento delle tabelle | 1 |  | 1
| 2023-12-07 | SDD | [SDD - Sezione 3.4] | Architettura SW proposto - Gestione dei dati persistenti | 1 |  | 1
| 2023-12-07 | RAD | [RAD - Sezione 3.4.5] | Navigational Path | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
Settimana 9 | 2023-12-11 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N9 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-11 | TCS | [TCS - Sezione 1] | Test di Sistema - Gestione Account | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-12 | TP | [TP - Sezione 9] | Test Cases (Category Partition) - Gestione Account | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-13 | RAD | Revisione RAD | Revisione check-list documento RAD | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-14
2023-12-15
| 2023-12-16 | ODD | [ODD - Sezione 1.2] | Interface Documentation GuideLines | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
| 2023-12-17 | ODD | [ODD - Sezione 3] - Package | definizione dei package per il backend | 1 |  | 1 |  | 1
Settimana 10 | 2023-12-18 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N10 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-12-19
| 2023-12-20 | ODD | [ODD - Sezione 4] | Class Interface e Class Diagram | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
| 2023-12-21 | Presentazione | Presentazione Intermedia | Presentazione Intermedia | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
Settimana 11 | 2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
| 2023-12-29 | BACKEND | Sviluppo Backend | Configurazione ambiente backend con python e flask | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
| 2023-12-30 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione classi e DAO di percorso e operazione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-31
Settimana 12 | 2024-01-01 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione classe e DAO dell'issue | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-02 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione controller dell'issue | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-03 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione delle classi degli utenti del sistema | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2024-01-04
| 2024-01-05 | BACKEND | Implementazione del backend | Prima stesura del modulo di FIA | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-06 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione del modulo di FIA | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-07
Settimana 13 | 2024-01-08
| 2024-01-09 | BACKEND | Implementazione del backend | Implementazione package Monitoraggio op. di magazzino e filtri storico | 3 |  | 3 |  | 3
2024-01-10
2024-01-11
| 2024-01-12 | MU | Manuale Utente | Stesura documento e sviluppo Sezione 2 | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-13 | Backend | Modulo FIA | Revisione del modulo di FIA | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-14 | TIR | Test Incident Report | Creazione test Login e sviluppo del report | 2 |  | 2 |  | 2
Settimana 14 | 2024-01-15 | TEST | Test unità | Test OperatoreIngressoID | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-16 | TIR | Test Incident Report | sviluppo del report | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
| 2024-01-22 | Revisione | Revisione | Revisione di tutti i documenti | 2
| 2024-01-22 | Presentazione | Presentazione Finale | Creazione Presentazione | 3

## Murino
|  | Team Member | 512116057 | Murino | Paolo
settimane | giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro casa | ore lavoro laboratorio | ore lavoro casa validate | ore lavoro laboratorio validate | ore TOTALI validate
Settimana 1 | 2023-10-16 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N1 | Kick Off Meeting | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
Settimana 2 | 2023-10-23 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N2 | Team Contract | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
| 2023-10-29 | AI | Scenario As-Is RQ1 | Produzione dello Scenario As-Is e dell’Activity Diagram del requisito 1 (Scope Statement Document) | 0 | 1 |  | 1 | 1
Settimana 3 | 2023-10-30 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N3 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
| 2023-11-05 | AI | AI[1] Definizione degli attori del sistema AI[2] Definizione dei RQF | Definizione e diagramma UML degli attori del sistema Definizione dei RQF | 2 |  | 1 | 0 | 1
Settimana 4 | 2023-11-06
2023-11-07
| 2023-11-08 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N4 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
Settimana 5 | 2023-11-13 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N5 |  | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-11-14
2023-11-15
| 2023-11-16 | RAD | RAD - Sezione 1 RAD - Sezione 2 RAD - Sezione 3 | Stesura paragrafo 1.4 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-16 | RAD | RAD - Sezione 2 RAD - Sezione 2 RAD - Sezione 3 | Stesura paragrafo 2.2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-16 | RAD | RAD - Sezione 3 RAD - Sezione 2 RAD - Sezione 3 | Stesura paragrafo 3.1 | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-11-16 | RAD | RQF | Rielaborazione dei RQF | 1 |  | 1 | 0 | 1
| 2023-11-17 | RAD | RAD - Sezione 3 | Definizione US | 1 |  | 1 | 0 | 1
| 2023-11-18 | RAD | RAD - Sezione 3 | Definizione dei RNF | 1 |  | 1 | 0 | 1
2023-11-19
Settimana 6 | 2023-11-20 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N6 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GI_1.1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-21 | RAD | Scenari | Scenario RF_GM_2.2 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-22 | RAD | Casi d'uso | Caso d'uso RF_GM_22 | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25
| 2023-11-23 | RAD | UC Diagram | UC Diagram Gestione Ingresso | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25
| 2023-11-24 | RAD | Class Diagram | Class Diagram del sistema | 3 |  | 3 |  | 3
| 2023-11-25 | RAD | Sequence Diagram | Sequence Diagram RF_GI_1.2 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
| 2034-11-25 | RAD | Statechart Diagram | Statechart Diagram Gesione Ingresso | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-26
Settimana 7 | 2023-11-27 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N7 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5
2023-11-28
| 2023-11-29 | SDD | Architettura SW proposto - Condizioni limite | Individuazione delle condizioni limite del sistema | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-11-30 | SDD | Introduzione - Design Goals | Individuazione dei Design Goals sulla base degli RNF individuati | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-01 | SDD | Architettura SW proposto - decomposizione in sottosistemi | Individazione dei sottosistemi che andranno a comporre il sistema | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-01 | SDD | Architettura SW proposto - controllo degli accessi | Individuazione degli accessi ai sottosistemi per ogni attore del sistema | 1 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-02 | SDD | Architettura SW proposto - gestione dei dati persistenti | Individuazione del modello E/R che andrà a comporre il nostro database | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-03
Settimana 8 | 2023-12-04 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N8 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-05 | RAD | [RAD - Sezione 3.4.5] Sistema Proposto - 3.4.5.1 Navigational Path | Definizione dei Navigational Path | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-06 | RAD | [RAD - Sezione 4] Glossario | Individuazione dei termini da inserire all'interno del glossario | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.2
| 2023-12-07 | SDD | [SDD - Sezione 4] Servizi dei sottosistemi - Divisione e popolamento delle tabelle | Divisione e popolamento delle tabelle | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
Settimana 9 | 2023-12-11 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N9 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
| 2023-12-11 | TP | [TP - Sezione 9] Test Cases (Category Partition) - Gestione Issue | Individuazione dei test frame | 1.5 |  | 1 |  | 1
| 2023-12-11 | TCS | [TCS - Sezione 1] Test di Sistema - Gestione Issue | Sviluppo dei casi di test per la funzionalità apertura issue | 1.5 |  | 1
| 2023-12-12 | RAD | Revisione RAD | Revisione RAD in vista della consegna intermedia | 3 |  | 3 |  | 3
2023-12-13
2023-12-14
| 2023-12-15 | ODD | [ODD - Sezione 1.4] Introduzione - Riferimenti | Definizione dei documenti utili alla lettura dell'ODD | 0.25 |  | 0.2 |  | 0.2
| 2023-12-16 | ODD | [ODD - Sezione 2]Design patterns | Definizioni dei design patterns | 1 |  | 0.2 |  | 0.2
| 2023-12-17 | ODD | [ODD - Sezione 3] - Package | definizione dei package per il backend | 1.5 |  | 1 |  | 1
Settimana 10 | 2023-12-18 | Meeting Settimanale | Meeting Settimanale N10 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
2023-12-19
| 2023-12-20 | ODD | [ODD - Sezione 4] - Class Interface e Class Diagram | Definizione delle class interface del sistema | 2.5 |  | 2 |  | 2
| 2023-12-21 | Presentazione | Presentazione intermedia | Presentazione intermedia | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2023-12-22 | DB | Creazione del Database | Definizione del Database del sistema | 2.5 |  | 2 |  | 2
2023-12-23
2023-12-24
Settimana 11 | 2023-12-25
2023-12-26
| 2023-12-27 | BACKEND | Implementazione Backend | Definizione delle classi | 2.5 |  | 2 |  | 2
2023-12-28
| 2023-12-29 | BACKEND | Implementazione | Implementazione di alcune classi | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-30
2023-12-31
Settimana 12 | 2024-01-01
| 2024-01-02 | BACKEND | Implementazione | Implementazione IngressoController | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-02 | BACKEND | Implementazione | Definizione metodi per i DAO | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-03 | BACKEND | Implementazione | Definizione di vari Controller | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
| 2024-01-03 | BACKEND | Implementazione | Definizione di metodi per il package Issue | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-04 | BACKEND | implementazione | Implementazioni di metodi in vari Package | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-05 | BACKEND | implementazione | Prima stesura del modulo di Fia | 2 |  | 2 |  | 2
| 2024-01-06 | BACKEND | implementazione | Implementazione modulo di Fia | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-06 | BACKEND | implementazione | Ristrutturazione del progetto e creazione dei service | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-07 | BACKEND | implementazione | Implementazione package Account | 1 |  | 1 |  | 1
Settimana 13 | 2024-01-08 | BACKEND | implementazione | Prima implementazione del package Storico | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-09 | BACKEND | implementazione | implementazione del controller per lo Storico | 2 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-10 | BACKEND | implementazione | implementazione del pattern Facade | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-11 | BACKEND | implementazione | sistemazione di vari package | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-12 | MU - MDI | Stesura Manuale Utente e Installazione | prima stesura Manuale Utente | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-13 | TIR | Test Incident Report | Prima stesura del documento di test | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| 2024-01-14 | TSR | Test Summary Report | Prima stesura del documento di test | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
Settimana 14 | 2024-01-15 | TESTING | Test di Unità | Test per OttieniOperazionePerId | 1 |  | 1 |  | 1
| 2024-01-16 | TESTING | Test di Sistema | Test per Apertura Issue | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22